## Plan1
CRONOGRAMA | 2014/1 | [5 empty] | 2015/1
MÊS
ATIVIDADE | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul
Escolha do tema | bar: MÊS jan to MÊS mar
17/3 Entrega do formulário de aceite | bar: MÊS mar
Busca de referências bibliográficas | bar: MÊS mar to MÊS abr
Elaboração do plano de trabalho | bar: MÊS mar
31/3 Entrega do plano de trabalho | bar: MÊS mar
Estudo de bibliografia | bar: MÊS mar to MÊS mai
Concepção openUp | bar: MÊS mar to MÊS mai
Desenvolvimento do relatório | bar: MÊS abr to MÊS jun
Aquisição de material | bar: MÊS mai to MÊS jun
Modelar conexões de hardware | bar: MÊS mai to MÊS jun
2/6 Entrega do relatório de projeto parcial | bar: MÊS jun
11/6 Banca de TCC1 | bar: MÊS jun
Elaboração openUp | bar: MÊS mai to MÊS mai
Modelar bando de dados | bar: MÊS jan
Construção openUp | bar: MÊS mai to MÊS mai
Desenvolver softwares | bar: MÊS jun to MÊS mai
06/04 Entrega do relatório de projeto atualizado | bar: MÊS abr
17/04 Seminário de andamento | bar: MÊS abr
Aplicar questionários | bar: MÊS jun
Transição openUp | bar: MÊS abr to MÊS jun
Finalizar projeto | bar: MÊS mai
15/06 Entrega do relatório final de projeto | bar: MÊS jun
24 a 28/11 Bancas finais | bar: MÊS jun
06/07 Entrega da versão final do relatório de projeto | bar: MÊS jun to MÊS jul